高视星

市场材料品牌升级执行方案

30天落地计划  |  市场助理执行手册

| 发布日期 | 2026年4月 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 市场助理、设计外包方 |
| 配套文档 | 《高视星 Brand Kit V1.0》 |
| 审批人 | Clark Wang / CEO |

# 一、背景与目标

当前问题：市场材料制作过程中，品牌调性、字体、配色、版式缺乏统一标准，每次从零开始，沟通成本高、产出质量不稳定。

30天目标：建立品牌中间层（色彩、字体、版式、模版），让 70% 的元素固定、 30% 的空间留给创意，实现“一致但不单调”。

# 二、30天执行计划

## 第1周（4月1-7日）：品牌基础设施搭建

| 序号 | 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 确认 Brand Kit 内容（已附）：色值、字体、Logo 规范 | Clark 审批 | Brand Kit V1.0 |
| 1.2 | 下载并安装字体：微软雅黑（已有）+ 思源黑体（备用） | 市场助理 | 字体安装完成 |
| 1.3 | 注册 Canva 团队版账号，建立品牌套件（上传色值+字体+Logo） | 市场助理 | Canva 品牌套件 |
| 1.4 | 整理现有素材：Logo各版本、产品图、KOL照片→飞书素材库 | 市场助理 | 飞书素材库 |

## 第2周（4月8-14日）：核心模版制作

| 序号 | 任务 | 工具 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | PPT 模版：制作母版（封面/内容/数据/结尾 各4版） | PowerPoint | .pptx 模版 |
| 2.2 | 医学信息单页模版：图文版 + 纯文版各 1 套 | Canva | Canva 模版 |
| 2.3 | 会议邀请函模版：横版/竖版各 1 | Canva | Canva 模版 |
| 2.4 | 通知/公告模版：飞书文档模版 | 飞书 | 飞书模版 |
| 2.5 | 广告画/灯箱片版式规范（待外包设计师执行） | Figma/AI | 版式规范文档 |

## 第3周（4月15-21日）：流程建立 + 培训

| 序号 | 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 制定材料制作 SOP：需求提交→选模版→填内容→品牌审核→发布 | 市场助理 | SOP 文档 |
| 3.2 | 工具培训（2小时）：Canva 品牌套件用法 + PPT 母版用法 | Clark 主导 | 培训记录 |
| 3.3 | 建立“品牌审核”节点：前期 Clark 亲审，后期可授权 | Clark | 审核流程 |
| 3.4 | AI 使用规范：AI只用于文案初稿/数据可视化/图片素材，不做最终排版 | 市场助理 | AI 使用指南 |

## 第4周（4月22-30日）：实战测试 + 迭代

| 序号 | 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 用真实需求测试全流程（例如：4月9日发布会材料） | 市场助理 | 实战材料 |
| 4.2 | 收集反馈：哪个模版不好用、哪个流程卡点 | 市场助理 | 反馈记录 |
| 4.3 | 调整模版，补充缺失场景 | 市场助理 | 模版 V1.1 |
| 4.4 | 形成“品牌材料更新日志”，每月 review 一次 | Clark | 月度 review 机制 |

# 三、工具分工矩阵

原则：AI 做内容引擎，Canva/PPT母版做排版引擎，各司其职。

| 场景 | 主工具 | 为什么 | AI的角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| PPT | PowerPoint 母版 | 母版锁死字体/色彩/版式，助理只能在框架内填内容 | 生成文案初稿 |
| 邀请函/海报 | Canva 团队版 | 品牌套件功能强，中文支持好，非设计人员可用 | 生成图片素材 |
| 医学单页 | Canva / Figma | 需要精确排版时用Figma，快速出图用Canva | 数据可视化 |
| 通知/公告 | 飞书文档模版 | 团队已在用飞书，零学习成本 | 生成文案初稿 |
| 灯箱片/印刷品 | 外包设计师 | 分辨率和出血线要求高，模版做好后交专业人执行 | 不使用 |

# 四、材料制作 SOP

每份材料必须走完以下 5 步：

| 步骤 | 动作 | 说明 | 耗时参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 需求提交 | 在飞书填写《材料需求单》：场景、目标受众、内容要点、交付时间 | 10 分钟 |
| ② | 选模版 | 从模版库选择对应场景模版，复制一份开始编辑 | 5 分钟 |
| ③ | 填内容 | 在模版框架内填入文案、数据、图片（可用AI生成初稿） | 30-60 分钟 |
| ④ | 品牌审核 | 对照 Brand Kit 检查清单自查，然后提交 Clark 审批 | 15 分钟 |
| ⑤ | 发布/输出 | 按目标渠道导出正确格式（屏幕/印刷/社交媒体） | 5 分钟 |

关键规则：第④步“品牌审核”是必须环节，不得跳过。前期由 Clark 亲自审核，待助理熟练后可授权自审。

# 五、AI 使用规范

AI 是内容引擎，不是排版引擎。以下是具体使用边界：

| ✅ AI 可以做 | ❌ AI 不要做 |
| --- | --- |
| 生成文案初稿（标题、副标题、正文） | 最终排版和输出 |
| 数据可视化（图表、信息图） | 直接生成完成的海报/PPT |
| 图片素材生成（背景、插图） | 中文排版（AI中文渲染不稳定） |
| 翻译和改写已有内容 | 替代 Brand Kit 做设计决策 |
| 检查拼写和语法错误 | 生成最终印刷文件 |

# 六、预算估算

| 项目 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Canva 团队版 | 级900元/人/年 | 先开 1 个账号即可 |
| 初始模版设计（如需外包） | 5,000-10,000元 | 一次性投入 |
| 思源黑体字体 | 免费 | Google Fonts 下载 |
| 总计 | 约1,000-11,000元 | 视是否外包 |

# 七、重要提醒

- 所有对外材料必须使用 Brand Kit 规定的色值和字体，无例外。

- 医学类材料必须包含“仅供医疗专业人士参考”声明。

- 任何数据引用必须标注来源（例如：“数据来源：高视星2026年临床研究”）。

- 模版库每月更新一次，跟随业务需求迭代。

- 遇到 Brand Kit 未覆盖的场景，先问 Clark，不要自行发挥。

— 本文档由高视星 CEO 办公室发布 —