CDSA

Clinical Data Strategic Alliance

临床数据战略联盟项目计划 V2.0

高视星 / GaoVision

版本：V2.0  |  日期：2026年4月

审批：CEO  |  密级：机密

# 1. 项目概览

| 项目名称 | CDSA - Clinical Data Strategic Alliance（临床数据战略联盟） |
| --- | --- |
| 项目定位 | 通过部署CDSS软件 + OK镜产品 + 1年随访服务，与20家终端机构建立数据联盟，收集5,000例真实世界数据 |
| 核心目标 | ① 签约20家合作机构 ② 收集5,000例患者RWE数据 ④ 构建产品-临床闭环证据链 |
| 项目周期 | 2026年4月 - 2027年3月（12个月） |
| 最高负责人 | CEO（战略规划、关键客户谈判、AI战略方向） |
| 执行负责人 | 市场总监（日常执行、进度跟踪、团队协调） |
| AI战略主线 | 本地部署Qwen进行患者数据建模，保护数据安全与IP |

# 2. 四阶段执行计划

## Phase 1: 启动期（2026.04 - 2026.05）

目标：完成发布会、签约首批5家标杆客户、CDSS软件完成首次部署

| 任务 | 责任人 | 截止时间 | 交付物/检查点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4/9产品发布会执行 | 市场总监 + 销售团队 | 4/9 | 参会名单、20家意向客户池 |
| 4/10 CDSA专场“打造VALUE Ecosystem” | CEO主讲 + 凡总同台 | 4/10 | 意向登记表、CDSA合作框架协议 |
| CDSS软件V1.0部署就绪检查 | 研发专员 + 咨柳科技 | 4/15 | V1.0可演示版本、培训手册 |
| 签约首扗5家标杆客户 | 销售团队 + CEO关键客户 | 5/15 | 签约合同、部署排期确认 |
| 首扗5家CDSS部署+培训完成 | 研发专员 + 产品经理 | 5/31 | 部署确认单、培训签到表 |
| AI：建立数据质量自动检查规则 | CEO + 咨柳科技 | 5/31 | 数据录入自动校验脚本上线 |

## Phase 2: 规模化签约期（2026.06 - 2026.08）

目标：累计签约15家、收集1,500+例数据、CDSS V1.5迭代上线

| 任务 | 责任人 | 截止时间 | 交付物/检查点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二批10家客户签约推进 | 销售团队4人 + 产品经理 | 8/31 | 累计15家签约 |
| 每家客户累计录入≥50例患者 | 产品经禆2人监控 | 8/31 | 数据看板周报 |
| CDSS V1.5迭代：融合首批用户反馈 | 研发专员 + 咨柳科技 | 7/31 | V1.5上线、变更日志 |
| 成人 OK镜种子视光中心签约启动 | CEO + 南区/长三角销售 | 7/31 | 签约意向书（绑定7月证书下来） |
| AI：首批数据探索性分析报告 | CEO + Qwen本地部署 | 8/15 | 分析报告初稿（内部用） |

## Phase 3: 数据深化期（2026.09 - 2026.12）

目标：累计20家全部签约、数据量达3,000+、AI模型进入训练阶段

| 任务 | 责任人 | 截止时间 | 交付物/检查点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剩余5家客户签约完成 | 销售团队 | 10/31 | 累计20家签约 |
| 随访数据质量审计（第1轮） | 产品经理 + AI质检 | 9/30 | 数据完整率报告，目标≥90% |
| CDSS V2.0：AI辅助决策功能上线 | 研发专员 + 咨柳科技 | 11/30 | AI推荐准确率测试报告 |
| 离焦镜Ultra 12月随访数据合并分析 | CEO + AI模型 | 12/15 | 年度临床数据报告 |
| AI：Qwen模型训练启动（患者分类/风险预测） | CEO + 咨柳科技 | 12/31 | 模型V1 + 验证集测试结果 |

## Phase 4: 成果输出期（2027.01 - 2027.03）

目标：5,000例数据目标完成、AI模型进入生产、发布RWE报告

| 任务 | 责任人 | 截止时间 | 交付物/检查点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,000例数据收集目标达成 | 产品经理监控 | 3/15 | 数据库统计报告 |
| AI临床决策模型嵌入CDSS V2.5 | 研发专员 + 咨柳科技 | 2/28 | 嵌入式模型上线、用户测试报告 |
| 发布首份 RWE白皮书 | CEO + 产品经理 | 3/31 | 白皮书正式版 |
| CDSA年度大会及续约活动 | 市场总监 + 全团队 | 3/31 | 续约率≥80%、新合作意向 |
| Pre-A融资材料中RWE数据支撑 | CEO | 3/31 | 融资BP中数据模块完成 |

# 3. 组织分工矩阵（RACI）

说明：R=执行，A=审批/决策，C=咨询，I=知会

| 职能模块 | CEO | 市场总监 | 产品经理 | 销售(4) | 研发专员 | 咨柳科技 | AI/Qwen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 战略规划 | A/R | C | I | I | I | C | - |
| 客户签约 | A | R | C | R | I | - | - |
| 软件部署培训 | I | A | R | I | R | R | - |
| 数据收集监控 | I | A | R | I | C | C | R |
| 数据质量审计 | A | I | R | - | C | - | R |
| CDSS迭代开发 | A | C | C | I | R | R | - |
| AI模型训练 | A/R | I | C | - | C | R | R |
| RWE报告输出 | A/R | C | R | - | C | - | R |

# 4. AI嵌入全流程设计

核心原则：AI从第一天就嵌入项目每个环节，而非事后补0补4加工。本地部署Qwen确保数据安全和IP保护。

4.1 数据录入层：AI质检门卫

场景：客户端录入患者数据时，AI实时检查数据完整性和逻辑一致性

实现：规则引擎（强规则）+ Qwen（模糊判断，如“这个角膜曲率值是否在合理范围”）

交付时间：Phase 1尾声（5月底）

4.2 进度监控层：AI数据看板

场景：每周自动生成各客户数据录入进度、完整率、异常预警

实现：飞书多维表自动化 + Claude周报分析Skill（已有）

交付时间：Phase 1同步建设

4.3 临床决策层：AI辅助推荐

场景：基于患者参数（角膜曲率、e值、屈光度、眸轴长等），AI推荐适配的镜片型号和参数

实现：基于RWE数据训练的Qwen模型，嵌入CDSS V2.0

交付时间：Phase 3（11月）

4.4 分析输出层：AI驱动RWE报告

场景：AI自动分析数据集，生成产品效果报告、风险因子分析、戴镜依从性相关性等

实现：Qwen + 统计分析管线，输出标准化报告模板

交付时间：Phase 4（1月）

4.5 日常运营层：AI助手

场景：市场总监和产品经理用Claude生成周报、客户沟通模板、培训材料

实现：已有Claude Skills库（供应链周检、销售1-on-1、阶段门评估等）

交付时间：已就绪，持续迭代

# 5. 关键指标与检查节点

| 指标 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 签约客户数 | 5 | 累计15 | 累计20 | 20（维护） |
| 患者数据量 | 300 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 数据完整率 | ≥70% | ≥80% | ≥90% | ≥90% |
| CDSS版本 | V1.0部署 | V1.5迭代 | V2.0 AI版 | V2.5模型嵌入 |
| AI能力 | 质检规则 | 探索性分析 | 模型训练 | 生产级推荐 |

# 6. 风险矩阵与应对措施

| 风险项 | 等级 | 具体表现 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件交付延迟 | 高 | CDSS V1.0无法在4月中旬就绪，影响发布会后签约节奏 | ①发布会先用演示版②设2周缓冲期③周三与咨柳对齐进度 |
| 客户录入积极性低 | 高 | 签约后客户不用软件或录入数据稀疏，数据目标落空 | ①签约时明确最低数据量承诺②产品经理每月30天回访③设数据量与权益挂钩机制 |
| 数据质量不达标 | 中 | 录入数据缺失、错误多，无法用于AI训练 | ①AI质检门卫前端拦截②月度数据审计③培训时强调标准化录入 |
| 成人OK镜证书延迟 | 中 | 7月证书未下来，影响种子视光中心签约 | ①签约用意向书而非正式合同②证书下来前先做培训和系统部署 |
| 团队产能不足 | 中 | 20人团队同时跑供应链、销售、CDSA三条线，产品经理超载 | ①用AI自动化释放20%重复性工作②明确产品经理每人负责10家客户上限 |
| 数据安全/合规风险 | 中 | 患者数据泄露或不符合监管要求 | ①Qwen本地部署，数据不出境②签约含数据使用授权条款③定期安全审计 |
| CEO个人乐观偏差 | 低 | 对签约进度和数据达成过于乐观，忽视信号 | ①每月写下确切证据和失败原因②72小时规则③市场总监独立报告进度 |

# 7. 客户分层签约策略

7.1 客户分层标准

| 层级 | A类（标杆） | B类（主力） | C类（补充） |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户类型 | 公立三甲+头部私立眼科 | 二级医院+中型私立 | 视光中心+小型专科 |
| 年数据贡献 | ≥500例 | 200-500例 | 100-200例 |
| 目标数量 | 5家 | 10家 | 5家 |
| 签约责任人 | CEO亲谈 + 销售跟进 | 销售主导 + 产品经理支持 | 销售独立完成 |
| 分布层级策略 | Phase 1完成 | Phase 2完成 | Phase 3完成 |

7.2 签约包内容

每家客户签约包含：CDSS软件免费部署 + 产品优先供应权 + 全年技术支持 + 年度RWE报告共享权 + AI辅助决策使用权。客户义务：每年最低数据贡献量 + 数据录入规范遵循 + 随访数据及时上传。

# 8. 数据管理规范

8.1 必采数据字段（最小数据集）

基本信息：年龄、性别、屈光度（球镜/柱镜/轴位）、眸轴长、角膜曲率（Flat-K/Steep-K）、e值、瞳孔直径、眸裂宽度。

处方信息：镜片型号、参数（BC/PC/Diameter/Power）、处方日期、处方医师。

随访数据（5个时间点）：随访日期、眸轴长变化、屈光度变化、戴镜依从性评估、不良反应记录。

8.2 数据质量规则（AI自动执行）

必填字段校验：缺失必填字段时系统拒绝保存。

范围校验：眸轴长20-30mm、角膜曲率38-50D、屈光度-15.00至+5.00D。超出范围触发人工复核。

逻辑校验：随访日期不得早于处方日期；同一患者两次随访间隔≥60天。

AI模糊检查：Qwen判断数据异常模式（如眸轴长单次随访增长>0.5mm），标记并推送产品经理复核。

# 9. 会议与沟通机制

| 会议类型 | 频率 | 参与人 | 核心议题 | AI支持 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CDSA项目周会 | 每周一 | 市场总监+产品经理+研发 | 签约进度/数据量/软件问题 | AI自动生成周报数据看板 |
| CEO战略审查 | 每月末 | CEO+市场总监 | 里程碑达成/风险审视/下月计划 | Claude生成月度进度报告 |
| 客户沟通会 | 每月3个工作日内 | 产品经理+客户 | 数据录入反馈/软件问题/临床疑问 | AI生成客户个性化进度报告 |
| 阶段门评审 | 每阶段末 | 全团队 | Go/No-Go决策+下阶段计划 | Claude阶段门评估Skill |

# 10. 与现有业务线协同

10.1 与销售团队的协同

CDSA签约纳入销售激励体系：每签约1家CDSA客户等同开发1家大客户（开发奖励3,000元/家）。四位区域经理各负责其区域内的5家签约目标。

10.2 与供应链的协同

CDSA客户的订单纳入沈锋的“AI Native”供应链系统，享受优先排产权（订单标记“CDSA优先”）。供应链周检数据与CDSA项目看板联动。

10.3 与Pre-A融资的协同

CDSA的数据资产和AI能力是Pre-A融资BP的核心支撑点。Phase 2结束时出具“1,500例数据 + AI探索性分析结果”作为融资材料；Phase 4的RWE白皮书作为融资最终材料。

# 11. 给CEO的记必提醒

① 乐观偏差检查点

每月末写下：“本月CDSA最可能失败的原因是什么？硬证据是什么？”与72小时规则配合使用。

② 产能红线

CEO不能同时深度参与超20家客户签约。建议：A类5家CEO亲谈，B/C类委派给市场总监和销售。决策权下放参考4月底完成的决策权边界表。

③ 软件是最大单点风险

如果CDSS V1.0在5月底前无法可用部署，整个项目时间表须右移1个月。建议与咨柳科技建立每周三固定对齐机制，设定明确的迭代里程碑。

④ 质量 > 数量

宁可签15家高质量客户拿到4,000例好数据，也不要签20家拿到5,000例垃圾数据。数据完整率<70%的客户应触发预警机制。